## Лист1
Унифицированая форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100
Код
Форма по ОКУД | [9 empty] | 0322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  | Администрация мо-Кустаревское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области Рязанская обла., Сасовский р-он, п. Кустаревка ул. 8 Марта д.1 | [6 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  | ИП Ибоян Давит Ходеданович | [6 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Обустройство пешеходной зоны и зоны отдыха в сквере им. В.А. Головина
(наименование, адрес)
Объект |  | Обустройство пешеходной зоны и зоны отдыха в сквере им. В.А. Головина
|  |  | (наименование) |  | Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер | 1МИ
[9 empty] | дата | 2022-04-29
Вид операции
|  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчётный период |  |  | Номер документа | Дата составления
[9 empty] | с | по
|  |  |  | 1 |  | 2022-06-17 |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-20 |  | 8
АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен |  | базисно-индексным | методом
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4кв.2021 |  | (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ФЕРр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.9 |  | 0.9
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 589.77 |  | 530.79 | 20.87 | 11078
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 889.15 |  | 800.24
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 94.56 |  | 85.1 | 20.87 | 1776
| 4 | М
|  | ЗТ | чел.-ч | 68.26 |  | 61.43
|  | ЗТм | чел.-ч | 9.4 |  | 8.46
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1478.92 |  | 1331.03
|  | ФОТ | [6 empty] | 615.89 |  | 12854
| Пр/812-102.0-1 | НР | % | 102 |  | 102 |  |  | 628.21 |  | 13111
| Пр/774-102.0 | СП | % | 54 |  | 54 |  |  | 332.58 |  | 6941
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2291.82
2 | ФССЦпг 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3.22 |  | 3.22 | 3.28 |  | 10.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10.56
3 | ФССЦпг 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | 1 т груза | 3.22 |  | 3.22 | 11.42 |  | 36.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 36.77
4 | ФЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.48 |  | 0.48
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1201.2 |  | 576.58 | 20.87 | 12033
| 3 | ЭМ
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 20.87
| 4 | М
|  | ЗТ | чел.-ч | 154 |  | 73.92
|  | ЗТм | чел.-ч
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1201.2 |  | 576.58
|  | ФОТ | [6 empty] | 576.58 |  | 12033
| Пр/812-001.2-1 | НР | % | 89 |  | 89 |  |  | 513.16 |  | 10709
| Пр/774-001.2 | СП | % | 40 |  | 40 |  |  | 230.63 |  | 4813
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1320.37
5 | ФЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.6 |  | 1.6
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 590.51 |  | 944.82 | 20.87 | 19718
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 73.02 |  | 116.83
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 8.7 |  | 13.92 | 20.87 | 291
| 4 | М |  |  |  |  | 3690.05 |  | 5904.08
| 13.2.03.02 | Камни бортовые | м | 100 |  | 160
|  | ЗТ | чел.-ч | 69.8 |  | 111.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.65 |  | 1.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4353.58 |  | 6965.73
5.1 | ФССЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.06 |  | -0.096 | 519.8 |  | -49.9
5.2 | ФССЦ 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0198 |  | 0.03168 | 519.8 |  | 16.47
5.3 | ФССЦ 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -5.9 |  | -9.44 | 592.76 |  | -5595.65
5.4 | ФССЦ 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5.074 |  | 8.1184 | 592.76 |  | 4812.26
5.5 | ФССЦ 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 100 |  | 160 | 22.36 |  | 3577.6
|  | ФОТ | [6 empty] | 958.74 |  | 20009
| Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 1409.35 |  | 29413
| Пр/774-021.0 | СП | % | 95 |  | 95 |  |  | 910.8 |  | 19009
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12046.66
6 | ФЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.16 |  | 0.16
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 115.49 |  | 18.48 | 20.87 | 386
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3262.79 |  | 522.05
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 171.22 |  | 27.4 | 20.87 | 572
| 4 | М |  |  |  |  | 12.2 |  | 1.95
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.4 |  | 2.3
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 |  | 2.22
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3390.48 |  | 542.48
6.1 | ФССЦ 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 110 |  | 17.6 | 55.26 |  | 972.58
|  | ФОТ | [6 empty] | 45.88 |  | 958
| Пр/812-021.0-1 | НР | % | 147 |  | 147 |  |  | 67.44 |  | 1408
| Пр/774-021.0 | СП | % | 95 |  | 95 |  |  | 43.59 |  | 910
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1626.09
7 | ФЕР 27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | 100 м2 | 1.6 |  | 1.6
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 745.3 |  | 1192.48 | 20.87 | 24887
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 915.4 |  | 1464.64
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 64.63 |  | 103.41 | 20.87 | 2158
| 4 | М
| 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5.415 |  | 8.664
| 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 84.12 |  | 134.59
|  | ЗТм | чел.-ч | 5.28 |  | 8.45
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1660.7 |  | 2657.12
7.1 | ФССЦ 04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % | м3 | 4 |  | 6.4 | 295.8 |  | 1893.12
7.2 | ФССЦ 05.2.04.04-0007 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 400, толщина 50 мм (плитка тротуарная "восемь кирпичей" серая) | м2 | 100 |  | 160 | 115.32 |  | 18451.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 1295.89 |  | 27045
| Пр/812-021.1-1 | НР | % | 113 |  | 113 |  |  | 1464.36 |  | 30561
| Пр/774-021.1 | СП | % | 77 |  | 77 |  |  | 997.84 |  | 20825
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25463.64
|  | ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен) | [19 empty] | ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | ВСЕГО прямые затраты по акту | [6 empty] | 36197.95 |  | 300684.8 | [10 empty] | ВСЕГО прямые затраты по акту
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 3263.15 |  | 68102 | [10 empty] | оплата труда
| Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021г. | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2903.76 | 8.91 | 25873 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Зарплата механизаторов | [8 empty] | 4797 | [10 empty] | Зарплата механизаторов
| Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021г. | материальные ресурсы | [6 empty] | 29983.71 | 6.88 | 206288 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 47.33 | 8.91 | 421.8 | [10 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 3492.98 |  | 72899 | [10 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 4082.52 |  | 85202 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 2515.44 |  | 52498 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 42795.91 |  | 438384.8 | [10 empty] | ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)
|  | НДС на матер. ресурсы при УСН (%) | [7 empty] | 20 | 41257.6 | [10 empty] | НДС на матер. ресурсы при УСН (%)
|  | Компесация НДС при УСН | [8 empty] | 41257.6 | [10 empty] | Компесация НДС при УСН
|  | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ | [6 empty] | 42795.91 |  | 479642.4 | [10 empty] | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ
Сдал |  | Д.Х. Ибоян
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял |  | Г.А. Суворова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]